## PILA x
|  | FORMATO: |  | CONTROL DE CALIDAD
FECHA: 16/FEB/21
PROYECTO | [7 empty] | RESPONSABLE
FECHA |  | DESDE: | DD/MM/AA |  |  |  |  | HASTA: |  |  | DD/MM/AA
FORMATO HOJA DE VIDA DE EXCAVACIÓN DE PILAS
| Profundidad | [11 empty] | PILA #
| (m) | [11 empty] | PILA TIPO
FECHA DE VACIADO
Observaciones
CONVENCIONES ESTRATOS:
[5 empty] | ( ) = |  |  |  | ( ) = |  |  | ( ) =
[5 empty] | ( ) = |  |  |  | ( ) = |  |  | ( ) =
ELABORÓ:
FIRMA:
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE
[6 empty] | FECHA: | DD/MM/AA

## Excavacion pilas
|  |  |  | FORMATO: | [6 empty] | SEGUIMIENTO EXCAVACIONES PILAS
FECHA: 16/FEB-21
PROYECTO | [14 empty] | RESPONSABLE
FECHA DE INICIO EXCAVACIONES | [14 empty] | PROFUNDIDAD PILAS (m) |  |  |  | 20
PILA | TIPO | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO | [30 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO
 | time axis 2018-02-21 to 2019-08-31
20A | 2 | 2018-02-25: 2; 2018-02-26: 4; 2018-02-27: 6.5; 2018-02-28: 9; 2018-03-01: 10.5; 2018-03-02: 10.5; 2018-03-03: 12; 2018-03-04: 15; 2018-03-05: 16.6; 2018-03-06: 18.4; 2018-03-07: 20; 2018-03-11: C; 2018-03-12: F
20A' | 2 | 2018-03-01: 2; 2018-03-02: 4; 2018-03-03: 6.5; 2018-03-04: 9; 2018-03-05: 10.5; 2018-03-06: 10.5; 2018-03-07: 12; 2018-03-08: 15; 2018-03-09: 16.6; 2018-03-10: 18.4; 2018-03-11: 20; 2018-03-15: C; 2018-03-16: F
20B | 2 | 2018-03-10: 2; 2018-03-11: 4; 2018-03-12: 6.5; 2018-03-13: 9; 2018-03-14: 10.5; 2018-03-15: 10.5; 2018-03-16: 12; 2018-03-17: 15; 2018-03-18: 16.6; 2018-03-19: 18.4; 2018-03-20: 20; 2018-03-24: C; 2018-03-25: F
20C | 2 | 2018-02-25: 2; 2018-02-26: 4; 2018-02-27: 6.5; 2018-02-28: 9; 2018-03-01: 10.5; 2018-03-02: 10.5; 2018-03-03: 12; 2018-03-04: 15; 2018-03-05: 16.6; 2018-03-06: 18.4; 2018-03-07: 20; 2018-03-11: C; 2018-03-12: F
20C' | 2 | 2018-03-15: 2; 2018-03-16: 4; 2018-03-17: 6.5; 2018-03-18: 9; 2018-03-19: 10.5; 2018-03-20: 10.5; 2018-03-21: 12; 2018-03-22: 15; 2018-03-23: 16.6; 2018-03-24: 18.4; 2018-03-25: 20; 2018-03-29: C; 2018-03-30: F
20D | 2 | 2018-03-04: 2; 2018-03-05: 4; 2018-03-06: 6.5; 2018-03-07: 9; 2018-03-08: 10.5; 2018-03-09: 10.5; 2018-03-10: 12; 2018-03-11: 15; 2018-03-12: 16.6; 2018-03-13: 18.4; 2018-03-14: 20; 2018-03-18: C; 2018-03-19: F
21A | 3 | 2019-04-05: 2; 2019-04-06: 3.8; 2019-04-07: 3.8; 2019-04-08: 5; 2019-04-09: 6.2; 2019-04-10: 9; 2019-04-11: 10.3
21A' | 3 | 2019-04-06: 2; 2019-04-07: 2; 2019-04-08: 3.5; 2019-04-09: 5; 2019-04-10: 8.5; 2019-04-11: 8.5; 2019-04-12: 8.5; 2019-04-13: 8.5; 2019-04-14: 8.5; 2019-04-15: 8.5; 2019-04-16: 8.5; 2019-04-17: 8.5; 2019-04-18: 8.5; 2019-04-19: 8.5; 2019-04-20: 8.5; 2019-04-21: 8.5; 2019-04-22: 8.5; 2019-04-23: 8.5; 2019-04-24: 10.5; 2019-04-25: 12.5; 2019-04-26: 14; 2019-04-27: 16; 2019-04-28: 18; 2019-04-29: 20; 2019-04-30: c; 2019-05-01: f
21B | 3 | 2019-04-10: 2; 2019-04-11: 4.3; 2019-04-12: 6; 2019-04-13: 7.5; 2019-04-14: 7.5; 2019-04-15: 7.5; 2019-04-16: 7.5; 2019-04-17: 7.5; 2019-04-18: 7.5; 2019-04-19: 7.5; 2019-04-20: 7.5; 2019-04-21: 7.5; 2019-04-22: 7.5; 2019-04-23: 9; 2019-04-24: 11.8; 2019-04-25: 13.5; 2019-04-26: 14; 2019-04-27: 16; 2019-04-28: 16; 2019-04-29: 18; 2019-04-30: 20; 2019-05-04: C; 2019-05-05: F
21C | 3 | 2019-04-12: 2; 2019-04-13: 2; 2019-04-14: 2; 2019-04-15: 2; 2019-04-16: 2; 2019-04-17: 2; 2019-04-18: 2; 2019-04-19: 2; 2019-04-20: 2; 2019-04-21: 2; 2019-04-22: 5; 2019-04-23: 8; 2019-04-24: 10; 2019-04-25: 13; 2019-04-26: 16; 2019-04-27: 16; 2019-04-28: 18; 2019-04-29: 20; 2019-05-01: C; 2019-05-02: F
21C' | 3 | 2019-04-12: 2.5; 2019-04-13: 2.5; 2019-04-14: 2.5; 2019-04-15: 2.5; 2019-04-16: 2.5; 2019-04-17: 2.5; 2019-04-18: 2.5; 2019-04-19: 2.5; 2019-04-20: 2.5; 2019-04-21: 2.5; 2019-04-22: 5.3; 2019-04-23: 8; 2019-04-24: 11; 2019-04-25: 13.5; 2019-04-26: 16.5; 2019-04-27: 18; 2019-04-28: 20; 2019-04-29: C; 2019-04-30: F
21D | 3 | 2019-03-26: 2; 2019-03-27: 4; 2019-03-28: 6.5; 2019-03-29: 9; 2019-03-30: 10.5; 2019-03-31: 10.5; 2019-04-01: 12; 2019-04-02: 15; 2019-04-03: 16.6; 2019-04-04: 18.4; 2019-04-05: 20; 2019-04-09: C; 2019-04-10: F
22A | 4
22A' | 4 | 2019-04-22: 2; 2019-04-23: 4; 2019-04-24: 6.5; 2019-04-25: 9; 2019-04-26: 10.5; 2019-04-27: 10.5; 2019-04-28: 12; 2019-04-29: 15; 2019-04-30: 16.6; 2019-05-01: 18.4; 2019-05-02: 20; 2019-05-06: C; 2019-05-07: F
22A'' | 4 | 2019-04-25: 2; 2019-04-26: 4; 2019-04-27: 6.5; 2019-04-28: 9; 2019-04-29: 10.5; 2019-04-30: 10.5; 2019-05-01: 12; 2019-05-02: 15; 2019-05-03: 16.6; 2019-05-04: 18.4; 2019-05-05: 20; 2019-05-09: C; 2019-05-10: F
22B | 4 | 2019-04-25: 2; 2019-04-26: 4; 2019-04-27: 6.5; 2019-04-28: 9; 2019-04-29: 10.5; 2019-04-30: 10.5; 2019-05-01: 12; 2019-05-02: 15; 2019-05-03: 16.6; 2019-05-04: 18.4; 2019-05-05: 20; 2019-05-09: C; 2019-05-10: F
22C | 3 | 2019-04-22: 2; 2019-04-23: 4; 2019-04-24: 6.5; 2019-04-25: 9; 2019-04-26: 10.5; 2019-04-27: 10.5; 2019-04-28: 12; 2019-04-29: 15; 2019-04-30: 16.6; 2019-05-01: 18.4; 2019-05-02: 20; 2019-05-06: C; 2019-05-07: F
22C' | 3 | 2019-04-22: 2; 2019-04-23: 4; 2019-04-24: 6.5; 2019-04-25: 9; 2019-04-26: 10.5; 2019-04-27: 10.5; 2019-04-28: 12; 2019-04-29: 15; 2019-04-30: 16.6; 2019-05-01: 18.4; 2019-05-02: 20; 2019-05-06: C; 2019-05-07: F
22D | 3 | 2019-05-02: 2; 2019-05-03: 4; 2019-05-04: 6.5; 2019-05-05: 9; 2019-05-06: 10.5; 2019-05-07: 10.5; 2019-05-08: 12; 2019-05-09: 15; 2019-05-10: 16.6; 2019-05-11: 18.4; 2019-05-12: 20; 2019-05-16: C; 2019-05-17: F
23A | 4 | 2019-05-08: 2; 2019-05-09: 4; 2019-05-10: 6.5; 2019-05-11: 9; 2019-05-12: 10.5; 2019-05-13: 10.5; 2019-05-14: 12; 2019-05-15: 15; 2019-05-16: 16.6; 2019-05-17: 18.4; 2019-05-18: 20; 2019-05-22: C; 2019-05-23: F
23A' | 4 | 2019-04-26: 2; 2019-04-27: 4; 2019-04-28: 6.5; 2019-04-29: 9; 2019-04-30: 10.5; 2019-05-01: 10.5; 2019-05-02: 12; 2019-05-03: 15; 2019-05-04: 16.6; 2019-05-05: 18.4; 2019-05-06: 20; 2019-05-10: C; 2019-05-11: F
23A'' | 4 | 2019-04-26: 2; 2019-04-27: 4; 2019-04-28: 6.5; 2019-04-29: 9; 2019-04-30: 10.5; 2019-05-01: 10.5; 2019-05-02: 12; 2019-05-03: 15; 2019-05-04: 16.6; 2019-05-05: 18.4; 2019-05-06: 20; 2019-05-10: C; 2019-05-11: F
23B | 4 | 2019-05-07: 2; 2019-05-08: 4; 2019-05-09: 6.5; 2019-05-10: 9; 2019-05-11: 10.5; 2019-05-12: 10.5; 2019-05-13: 12; 2019-05-14: 15; 2019-05-15: 16.6; 2019-05-16: 18.4; 2019-05-17: 20; 2019-05-21: C; 2019-05-22: F
23C | 1 | 2019-05-07: 2; 2019-05-08: 4; 2019-05-09: 6.5; 2019-05-10: 9; 2019-05-11: 10.5; 2019-05-12: 10.5; 2019-05-13: 12; 2019-05-14: 15; 2019-05-15: 16.6; 2019-05-16: 18.4; 2019-05-17: 20; 2019-05-21: C; 2019-05-22: F
23C' | 1 | 2019-03-29: 2; 2019-03-30: 4; 2019-03-31: 6.5; 2019-04-01: 9; 2019-04-02: 10.5; 2019-04-03: 10.5; 2019-04-04: 12; 2019-04-05: 15; 2019-04-06: 16.6; 2019-04-07: 18.4; 2019-04-08: 20; 2019-04-12: C; 2019-04-13: F
23'A | 1 | 2019-03-24: 2; 2019-03-25: 4; 2019-03-26: 6.5; 2019-03-27: 9; 2019-03-28: 10.5; 2019-03-29: 10.5; 2019-03-30: 12; 2019-03-31: 15; 2019-04-01: 16.6; 2019-04-02: 18.4; 2019-04-03: 20; 2019-04-07: C; 2019-04-08: F
23'D | 1 | 2019-03-17: 2; 2019-03-18: 4; 2019-03-19: 6.5; 2019-03-20: 9; 2019-03-21: 10.5; 2019-03-22: 10.5; 2019-03-23: 12; 2019-03-24: 15; 2019-03-25: 16.6; 2019-03-26: 18.4; 2019-03-27: 20; 2019-03-31: C; 2019-04-01: F
24A | 1 | 2019-03-24: 2; 2019-03-25: 4; 2019-03-26: 6.5; 2019-03-27: 9; 2019-03-28: 10.5; 2019-03-29: 10.5; 2019-03-30: 12; 2019-03-31: 15; 2019-04-01: 16.6; 2019-04-02: 18.4; 2019-04-03: 20; 2019-04-07: C; 2019-04-08: F
24A' | 4 | 2019-03-21: 2; 2019-03-22: 4; 2019-03-23: 6.5; 2019-03-24: 9; 2019-03-25: 10.5; 2019-03-26: 10.5; 2019-03-27: 12; 2019-03-28: 15; 2019-03-29: 16.6; 2019-03-30: 18.4; 2019-03-31: 20; 2019-04-04: C; 2019-04-05: F
24B | 4 | 2019-03-23: 2; 2019-03-24: 4; 2019-03-25: 6.5; 2019-03-26: 9; 2019-03-27: 10.5; 2019-03-28: 10.5; 2019-03-29: 12; 2019-03-30: 15; 2019-03-31: 16.6; 2019-04-01: 18.4; 2019-04-02: 20; 2019-04-06: C; 2019-04-07: F
24C | 4 | 2019-03-21: 2; 2019-03-22: 4; 2019-03-23: 6.5; 2019-03-24: 9; 2019-03-25: 10.5; 2019-03-26: 10.5; 2019-03-27: 12; 2019-03-28: 15; 2019-03-29: 16.6; 2019-03-30: 18.4; 2019-03-31: 20; 2019-04-04: C; 2019-04-05: F
24C' | 4 | 2019-03-21: 2; 2019-03-22: 4; 2019-03-23: 6.5; 2019-03-24: 9; 2019-03-25: 10.5; 2019-03-26: 10.5; 2019-03-27: 12; 2019-03-28: 15; 2019-03-29: 16.6; 2019-03-30: 18.4; 2019-03-31: 20; 2019-04-04: C; 2019-04-05: F
24D | 4 | 2019-03-30: 2; 2019-03-31: 4; 2019-04-01: 6.5; 2019-04-02: 9; 2019-04-03: 10.5; 2019-04-04: 10.5; 2019-04-05: 12; 2019-04-06: 15; 2019-04-07: 16.6; 2019-04-08: 18.4; 2019-04-09: 20; 2019-04-13: C; 2019-04-14: F
25A | 4 | 2019-03-28: 2; 2019-03-29: 4; 2019-03-30: 6.5; 2019-03-31: 9; 2019-04-01: 10.5; 2019-04-02: 10.5; 2019-04-03: 12; 2019-04-04: 15; 2019-04-05: 16.6; 2019-04-06: 18.4; 2019-04-07: 20; 2019-04-11: C; 2019-04-12: F
25A' | 4 | 2019-04-06: 2; 2019-04-07: 4; 2019-04-08: 7; 2019-04-09: 8; 2019-04-10: 10; 2019-04-11: 10.5; 2019-04-12: 13; 2019-04-13: 13; 2019-04-14: 13; 2019-04-15: 13; 2019-04-16: 13; 2019-04-17: 13; 2019-04-18: 13; 2019-04-19: 13; 2019-04-20: 13; 2019-04-21: 13; 2019-04-22: 15; 2019-04-23: 17; 2019-04-24: 19; 2019-04-25: 20; 2019-04-27: C; 2019-04-28: F
25B | 4 | 2019-03-20: 2; 2019-03-21: 4; 2019-03-22: 6.5; 2019-03-23: 9; 2019-03-24: 10.5; 2019-03-25: 10.5; 2019-03-26: 12; 2019-03-27: 15; 2019-03-28: 16.6; 2019-03-29: 18.4; 2019-03-30: 20; 2019-04-03: C; 2019-04-04: F
25B' | 4 | 2019-04-13: 2; 2019-04-14: 2; 2019-04-15: 2; 2019-04-16: 2; 2019-04-17: 2; 2019-04-18: 2; 2019-04-19: 2; 2019-04-20: 2; 2019-04-21: 2; 2019-04-22: 5.6; 2019-04-23: 8; 2019-04-24: 10.8; 2019-04-25: 13; 2019-04-26: 16; 2019-04-27: 18; 2019-04-28: 20; 2019-04-30: C; 2019-05-03: F
25C | 4 | 2019-04-26: 2; 2019-04-27: 4; 2019-04-28: 6.5; 2019-04-29: 9; 2019-04-30: 10.5; 2019-05-01: 10.5; 2019-05-02: 12; 2019-05-03: 15; 2019-05-04: 16.6; 2019-05-05: 18.4; 2019-05-06: 20; 2019-05-10: C; 2019-05-11: F
25C' | 4 | 2019-04-28: 2; 2019-04-29: 4; 2019-04-30: 6.5; 2019-05-01: 9; 2019-05-02: 10.5; 2019-05-03: 10.5; 2019-05-04: 12; 2019-05-05: 15; 2019-05-06: 16.6; 2019-05-07: 18.4; 2019-05-08: 20; 2019-05-12: C; 2019-05-13: F
25D | 4 | 2019-04-25: 2; 2019-04-26: 4; 2019-04-27: 6.5; 2019-04-28: 9; 2019-04-29: 10.5; 2019-04-30: 10.5; 2019-05-01: 12; 2019-05-02: 15; 2019-05-03: 16.6; 2019-05-04: 18.4; 2019-05-05: 20; 2019-05-09: C; 2019-05-10: F
25D' | 4 | 2019-05-03: 2; 2019-05-04: 4; 2019-05-05: 6.5; 2019-05-06: 9; 2019-05-07: 10.5; 2019-05-08: 10.5; 2019-05-09: 12; 2019-05-10: 15; 2019-05-11: 16.6; 2019-05-12: 18.4; 2019-05-13: 20; 2019-05-17: C; 2019-05-18: F
25'A | 4 | 2019-03-26: 2; 2019-03-27: 4; 2019-03-28: 6.5; 2019-03-29: 9; 2019-03-30: 10.5; 2019-03-31: 10.5; 2019-04-01: 12; 2019-04-02: 15; 2019-04-03: 16.6; 2019-04-04: 18.4; 2019-04-05: 20; 2019-04-09: C; 2019-04-10: F
25'D | 4
26A | 4 | 2019-04-02: 2; 2019-04-03: 5.2; 2019-04-04: 8; 2019-04-05: 10.82; 2019-04-06: 12.25; 2019-04-07: 12; 2019-04-08: 14.8; 2019-04-09: 16; 2019-04-10: 18.9; 2019-04-11: 20; 2019-04-12: C; 2019-04-23: F
26A' | 4 | 2019-04-02: 2; 2019-04-03: 4.5; 2019-04-04: 7; 2019-04-05: 8; 2019-04-06: 8; 2019-04-07: 8; 2019-04-08: 10; 2019-04-09: 11; 2019-04-10: 13.8; 2019-04-11: 14; 2019-04-12: 14; 2019-04-13: 14; 2019-04-14: 14; 2019-04-15: 14; 2019-04-16: 14; 2019-04-17: 14; 2019-04-18: 14; 2019-04-19: 14; 2019-04-20: 14; 2019-04-21: 14; 2019-04-22: 14; 2019-04-23: 14; 2019-04-24: 14; 2019-04-25: 17; 2019-04-26: 18.3
26B | 4 | 2019-04-02: 2; 2019-04-03: 4.5; 2019-04-04: 5.5; 2019-04-05: 6.7; 2019-04-06: 8.2; 2019-04-07: 8.2; 2019-04-08: 11; 2019-04-09: 13; 2019-04-10: 15.8; 2019-04-11: 17.4; 2019-04-12: 17.4; 2019-04-13: 17.4; 2019-04-14: 17.4; 2019-04-15: 17.4; 2019-04-16: 17.4; 2019-04-17: 17.4; 2019-04-18: 17.4; 2019-04-19: 17.4; 2019-04-20: 17.4; 2019-04-21: 17.4; 2019-04-22: 20; 2019-04-23: C; 2019-04-26: F
26B' | 4 | 2019-04-03: 2; 2019-04-04: 4.5; 2019-04-05: 4.5; 2019-04-06: 4.5; 2019-04-07: 4.5; 2019-04-08: 4.5; 2019-04-09: 4.5; 2019-04-10: 4.5; 2019-04-11: 7.3; 2019-04-12: 9.3; 2019-04-13: 9.3; 2019-04-14: 9.3; 2019-04-15: 9.3; 2019-04-16: 9.3; 2019-04-17: 9.3; 2019-04-18: 9.3; 2019-04-19: 9.3; 2019-04-20: 9.3; 2019-04-21: 9.3; 2019-04-22: 11.5; 2019-04-23: 13; 2019-04-24: 14.5; 2019-04-25: 16.5; 2019-04-26: 18
26C | 4 | 2019-05-13: 2; 2019-05-14: 4; 2019-05-15: 6.5; 2019-05-16: 9; 2019-05-17: 10.5; 2019-05-18: 10.5; 2019-05-19: 12; 2019-05-20: 15; 2019-05-21: 16.6; 2019-05-22: 18.4; 2019-05-23: 20; 2019-05-25: C; 2019-05-26: F
26C' | 4 | 2019-05-14: 2; 2019-05-15: 4; 2019-05-16: 6.5; 2019-05-17: 9; 2019-05-18: 10.5; 2019-05-19: 10.5; 2019-05-20: 12; 2019-05-21: 15; 2019-05-22: 16.6; 2019-05-23: 18.4; 2019-05-24: 20; 2019-06-09: C; 2019-06-10: F
26D | 4 | 2019-05-16: 2; 2019-05-17: 4; 2019-05-18: 6.5; 2019-05-19: 9; 2019-05-20: 10.5; 2019-05-21: 10.5; 2019-05-22: 12; 2019-05-23: 15; 2019-05-24: 16.6; 2019-05-25: 18.4; 2019-05-26: 20; 2019-05-28: C; 2019-05-29: F
26D' | 4 | 2019-05-23: 2; 2019-05-24: 4; 2019-05-25: 6.5; 2019-05-26: 9; 2019-05-27: 10.5; 2019-05-28: 10.5; 2019-05-29: 12; 2019-05-30: 15; 2019-05-31: 16.6; 2019-06-01: 18.4; 2019-06-02: 20; 2019-06-10: C; 2019-06-11: F
27A | 3 | 2019-05-28: 2; 2019-05-29: 4; 2019-05-30: 6.5; 2019-05-31: 9; 2019-06-01: 10.5; 2019-06-02: 10.5; 2019-06-03: 12; 2019-06-04: 16; 2019-06-05: 16; 2019-06-06: 18; 2019-06-07: 18; 2019-06-08: 20; 2019-06-11: C; 2019-06-12: F
27A' | 3 | 2019-05-30: 2; 2019-05-31: 4; 2019-06-01: 6.5; 2019-06-02: 9; 2019-06-03: 10.5; 2019-06-04: 10.5; 2019-06-05: 12; 2019-06-06: 14; 2019-06-07: 16; 2019-06-08: 18.4; 2019-06-09: 20; 2019-06-13: C; 2019-06-14: F
27B | 3 | 2019-05-26: 2; 2019-05-27: 4; 2019-05-28: 6.5; 2019-05-29: 9; 2019-05-30: 10.5; 2019-05-31: 10.5; 2019-06-01: 12; 2019-06-02: 15; 2019-06-03: 16.6; 2019-06-04: 18.4; 2019-06-05: 20; 2019-06-09: C; 2019-06-10: F
27C | 3 | 2019-06-11: 2; 2019-06-12: 4; 2019-06-13: 6.5; 2019-06-14: 9; 2019-06-15: 10.5; 2019-06-16: 10.5; 2019-06-17: 12; 2019-06-18: 15; 2019-06-19: 16.6; 2019-06-20: 18.4; 2019-06-21: 20; 2019-06-25: C; 2019-06-26: F
27C' | 3 | 2019-06-14: 2; 2019-06-15: 4; 2019-06-16: 6.5; 2019-06-17: 9; 2019-06-18: 10.5; 2019-06-19: 10.5; 2019-06-20: 12; 2019-06-21: 15; 2019-06-22: 16.6; 2019-06-23: 18.4; 2019-06-24: 20; 2019-06-28: C; 2019-06-29: F
27D | 3 | 2019-06-14: 2; 2019-06-15: 4; 2019-06-16: 6.5; 2019-06-17: 9; 2019-06-18: 10.5; 2019-06-19: 10.5; 2019-06-20: 12; 2019-06-21: 15; 2019-06-22: 16.6; 2019-06-23: 18.4; 2019-06-24: 20; 2019-06-28: C; 2019-06-29: F
28A | 2 | 2019-06-23: 2; 2019-06-24: 4; 2019-06-25: 6.5; 2019-06-26: 9; 2019-06-27: 10.5; 2019-06-28: 10.5; 2019-06-29: 12; 2019-06-30: 15; 2019-07-01: 17; 2019-07-02: 17; 2019-07-03: 17; 2019-07-04: 18; 2019-07-05: 20; 2019-07-07: C; 2019-07-08: F
28A' | 2 | 2019-06-13: 2; 2019-06-14: 2; 2019-06-15: 2; 2019-06-16: 4; 2019-06-17: 6; 2019-06-18: 6; 2019-06-19: 6; 2019-06-20: 8; 2019-06-21: 8; 2019-06-22: 10; 2019-06-23: 10; 2019-06-24: 12; 2019-06-25: 12; 2019-06-26: 14; 2019-06-27: 14; 2019-06-28: 15; 2019-06-29: 16.6; 2019-06-30: 18.4; 2019-07-01: 20; 2019-07-05: C; 2019-07-06: F
28B | 2 | 2019-06-21: 2; 2019-06-22: 4; 2019-06-23: 6.5; 2019-06-24: 9; 2019-06-25: 10.5; 2019-06-26: 10.5; 2019-06-27: 12; 2019-06-28: 15; 2019-06-29: 16; 2019-06-30: 18; 2019-07-01: 20; 2019-07-05: C; 2019-07-06: F
28C | 2 | 2019-06-23: 2; 2019-06-24: 4; 2019-06-25: 6.5; 2019-06-26: 9; 2019-06-27: 10.5; 2019-06-28: 10.5; 2019-06-29: 12; 2019-06-30: 15; 2019-07-01: 16.6; 2019-07-02: 18.4; 2019-07-03: 20; 2019-07-04: C; 2019-07-05: F
28C' | 2 | 2019-06-25: 2; 2019-06-26: 4; 2019-06-27: 6.5; 2019-06-28: 9; 2019-06-29: 10.5; 2019-06-30: 10.5; 2019-07-01: 12; 2019-07-02: 15; 2019-07-03: 16.6; 2019-07-04: 18.4; 2019-07-05: 20; 2019-07-09: c; 2019-07-10: f
28D | 2 | 2019-06-25: 2; 2019-06-26: 4; 2019-06-27: 6.5; 2019-06-28: 9; 2019-06-29: 10.5; 2019-06-30: 10.5; 2019-07-01: 12; 2019-07-02: 15; 2019-07-03: 16.6; 2019-07-04: 18.4; 2019-07-05: 20; 2019-07-06: c; 2019-07-07: f
Note on PA18: USER: PIEDRA
Note on PA19: USER: PIEDRA
Note on OY55: USER: AGUA
Note on PA56: USER: AGUA

## Control de cambios
CONTROL DE CAMBIOS | FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
| 2020-02-12 | 1 | Elaboración del formato
| 2021-02-16 | 2 | Ajuste de formato